## Hoja1
13 de Enero al 17 de Enero
Persona | Preguntas | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes
Cabezas Patrick | ¿Qué hice ayer? | Planificamos el Sprint 1 | Spike de nivelación de Android: instalar app en dispositivo | Spike de nivelación de Android: Entender las actividades | Spike de nivelación de Android: estudiar la arquitectura MVP | Spike de nivelación de Android: Aprender PHP para Android
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Spike de nivelación de Android: instalar app en dispositivo | Spike de nivelación de Android: Entender las actividades | Spike de nivelación de Android: estudiar la arquitectura MVP | Spike de nivelación de Android: Aprender PHP para Android | Spike de nivelación de Android: entender conexión a base de datos
| ¿Qué dificultades existen? | La versión de Android Studio no es compatible con el código del tutorial. | Ninguna por hoy | Ninguna por hoy | Ninguna por hoy | Ninguna por hoy
Díaz Danny | ¿Qué hice ayer? | Planificamos el Sprint 1 | Generar la llave de acceso para Google Maps | Preparé las bases para solicitar permisos | Automatizar la petición de permisos cuando el usuario ingrese al mapa | Cargar el mapa de Google por medio de su API
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Generar la llave de acceso para Google Maps | Preparar la solicitud de permisos de ubicación | Automatizar la petición de permisos cuando el usuario ingrese al mapa | Cargar el mapa de Google por medio de su API | Obtener la latitud y longitud del cliente
| ¿Qué dificultades existen? | Ninguna por hoy | Los tutoriales de permisos están obsoletos | Ninguna por hoy | La documentación es bastante dificil de entender | Ninguna por hoy
López Juan | ¿Qué hice ayer? | Planificamos el Sprint 1 | Spike de nivelación de Android: instalar app en dispositivo | Spike de nivelación de Android: Entender las actividades | Spike de nivelación de Android: estudiar la arquitectura MVP | Spike de nivelación de Android: Aprender PHP para Android
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Spike de nivelación de Android: instalar app en dispositivo | Spike de nivelación de Android: Entender las actividades | Spike de nivelación de Android: estudiar la arquitectura MVP | Spike de nivelación de Android: Aprender PHP para Android | Spike de nivelación de Android: entender conexión a base de datos
| ¿Qué dificultades existen? | Ninguna por hoy | Ninguna por hoy | Ninguna por hoy | El lenguaje PHP es ajeno a lo aprendido anteriormente | Algunas instrucciones no son reconocidas por Android Studio
Morales Juan Jose | ¿Qué hice ayer? | Planificamos el Sprint 1 | Spike de nivelación de Android: instalar app en dispositivo | Spike de nivelación de Android: Entender las actividades | Spike de nivelación de Android: estudiar la arquitectura MVP | Spike de nivelación de Android: Aprender PHP para Android
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Spike de nivelación de Android: instalar app en dispositivo | Spike de nivelación de Android: Entender las actividades | Spike de nivelación de Android: estudiar la arquitectura MVP | Spike de nivelación de Android: Aprender PHP para Android | Spike de nivelación de Android: entender conexión a base de datos
| ¿Qué dificultades existen? | Ninguna por hoy | Ninguna por hoy | Ninguna por hoy | Ninguna por hoy | Ninguna por hoy
Pantoja Andrés | ¿Qué hice ayer? | Planificamos el Sprint 1 | Spike de nivelación de Android: instalar app en dispositivo | Spike de nivelación de Android: Entender las actividades | Spike de nivelación de Android: estudiar la arquitectura MVP | Spike de nivelación de Android: Aprender PHP para Android
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Spike de nivelación de Android: instalar app en dispositivo | Spike de nivelación de Android: Entender las actividades | Spike de nivelación de Android: estudiar la arquitectura MVP | Spike de nivelación de Android: Aprender PHP para Android | Spike de nivelación de Android: entender conexión a base de datos
| ¿Qué dificultades existen? | Ninguna por hoy | Ninguna por hoy | Ninguna por hoy | Ninguna por hoy | Ninguna por hoy

## Hoja2
20 de Enero al 25 de Enero
Persona | Preguntas | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes
Cabezas Patrick | ¿Qué hice ayer? | Se terminó el Spike de una semana | Se preparó la estructura del PHP mas no funcionó | Corregir la instrucción SQL que proporcionaba errores. | Automatizar el PHP de actualización para que reciba datos desde Android | Completar el envío de datos desde Android a la base de datos del hosting
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Crear un PHP que permita actualizar datos de un cliente. | Corregir la instrucción SQL que proporcionaba errores. | Automatizar el PHP de actualización para que reciba datos desde Android | Completar el envío de datos desde Android a la base de datos del hosting | Reemplazar los valores explícitos en Android por un formulario
| ¿Qué dificultades existen? | Existe un problema al conectar el archivo con la base de datos | El hosting utilizado es un poco lento | Ocurren errores relacionados al protocolo y estructuras JSON | Ninguna por hoy | Ninguna por hoy
Díaz Danny | ¿Qué hice ayer? | Se obtuvo la latitud y longitud del cliente la última sesión | Agregar un marcador cuando el usuario presione en el mapa | Obtener la posición del marcador presionado en el mapa | Realizar TDD para validar que la posición obtenida está dentro de Quito | Almacenar los datos de la posición en la base de datos
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Agregar un marcador cuando el usuario presione en el mapa | Obtener la posición del marcador presionado en el mapa | Realizar TDD para validar que la posición obtenida está dentro de Quito | Almacenar los datos de la posición en la base de datos | Agregar un botones para navegar hacia el mapa y regresar del mismo
| ¿Qué dificultades existen? | Ninguna por hoy | La presición geográfica es poco exacta | Los límites al norte, sur, este, oeste de Quito son ambigüos | Ninguna por hoy | Ninguna por hoy
López Juan | ¿Qué hice ayer? | Se terminó el Spike de una semana | Crear el formulario para recolectar datos de registro del Cliente | Crear el PHP encargado de conectarse a la base de datos | Se registran los datos desde Android en la base de datos | Se va a estudiar como funciona el envío de email.
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Crear el formulario para recolectar datos de registro del Cliente | Crear el PHP encargado de conectarse a la base de datos | Se registran los datos desde Android en la base de datos | Se va a estudiar como funciona el envío de email. | Preparar el envío de email
| ¿Qué dificultades existen? | El emulador de Android Studio es muy lento y no permite probar bien | Fallo de coordinación, se modifica la misma tabla por Patrick. | Ninguna por hoy | Ninguna por hoy | El correo demora en llegar al destino
Morales Juan Jose | ¿Qué hice ayer? | Se terminó el Spike de una semana | Crear una forma de generar el pedido en el carrito de compras | Se crea una pantalla de depuración para cambiar el estado del pedido | Preparar los PHP que permitirán insertar un pedido y consultar su estado | Crear la pantalla de seguimiento con tres estados: Atendido, en camino, entregado
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Crear una forma de generar el pedido en el carrito de compras | Se crea una pantalla de depuración para cambiar el estado del pedido | Preparar los PHP que permitirán insertar un pedido y consultar su estado | Crear la pantalla de seguimiento con tres estados: Atendido, en camino, entregado | Crear un hilo repetitivo al iniciar la aplicación para que consulte el estado del pedido
| ¿Qué dificultades existen? | Ninguna por hoy | Desconocimiento de como almacenar variables persistentes | Ninguna por hoy | Ninguna por hoy | Ninguna por hoy
Pantoja Andrés | ¿Qué hice ayer? | Se terminó el Spike de una semana | No se realizará nada | No se realizará nada | No se realizará nada | Crear un fragmento con un contenedor para una lista de productos previamente creado
| ¿Qué voy a hacer hoy? | No se realizará nada | No se realizará nada | No se realizará nada | Crear un fragmento con un contenedor para una lista de productos previamente creado | Rellenar y mostrar la lista de productos al iniciar la aplicación
| ¿Qué dificultades existen? | Debido a motivos personales no se puede realizar el trabajo | Debido a motivos personales no se puede realizar el trabajo | Debido a motivos personales no se puede realizar el trabajo | Ninguna por hoy | Ninguna por hoy