## Slide 1: SCRUM-parte II
Maritzol Tenemaza

## Slide 2: Sprint Zero
El equipo no ha trabajado en conjunto antes.
Los requisitos no son claros.
La estimación es una necesidad para el Product Owner.

## Slide 3: Daily Scrum Meeting

## Slide 4: Daily Scrum Meeting
Participantes: Scrum Team, Scrum Master.
Tiempo fijado (15 minutos), tiempo fijado, reunión ágil (levantados).
Cada miembro del equipo expone tres cuestiones:
  Que se realizó a partir de la última reunión.
  Que se va a hacer hasta la próxima reunión.
  Que dificultades se encontraron en el camino.
Srum Master resuelve los bloqueos.
No hay discusiones. Si fuera necesario después de las reuniones.

## Slide 5: Trabajo restante sobre el Sprint Backlog
Evolución del Sprint Backlog: desde el Primer Scrum

## Slide 6: Ejemplo del Sprint Backlog

## Slide 7: Sprint Burndown Chart

## Slide 8: Buen Sprint Burndown Chart

## Slide 9: Caótico Sprint Burndown Chart

## Slide 10: Problemático Sprint Burndown Chart

## Slide 11: Refinar el Product Backlog
Antes de finalizar cada sprint, los elementos del futuro backlog ya cuentan con la actual experiencia del actual sprint.
  Analizar el detalle de los requerimientos. (nuevos, modificación de los elementos)
  Descomponer los grandes elementos.
  Estimación de nuevos elementos.
  Re-estimación de los elementos existentes.
Hacer más fácil la próxima reunión de planificación (punto de partida claro)

## Slide 12: Sprint Review

## Slide 13: Sprint Review
Después del Sprint.
Demo de resultados de el dprint (no slides ppt)
Scrum Team, Scrum Master, Product Owner, cualquier persona involucrada.
Sin duración fija.

## Slide 14: Sprint Retrospecive

## Slide 15: Sprint Retrospective
Siguiente Sprint Review
Qué se está trabajando, qué no se está trabajando.
Scrum Team, Scrum Master, Product Owner (Scrum Master puede ser el facilitador)

## Slide 16: Luego del Sprint: Actualizar el Product Backlog

## Slide 17: Luego del Sprint: Actualizar el Product Backlog
Product Owner actualiza Product Backlog con nueva entradas y feedback aparece durante el Sprint.
Nuevos elementos, modificación de existentes
Reunión de Priorización:
  Revisión del Product Backlog para la siguiente reunión.
  Product Owner y Team.
  El equipo puede sugerir casos técnicos que se adicionan al el Backlog.

## Slide 18: Luego del Sprint: Actualizar el Product Backlog

## Slide 19: Luego del Sprint Actualizar el Proyect Burndown

## Slide 20: SCRUM Process

## Slide 21: Releases Plan

## Slide 22: Release Plan
Plan tentativo
Será refinado en cada Sprint por Product Owner y Team.

## Slide 23: Bibliografía
URLs:
  Home of SCRUM: www.scrumalliance.org
  Jeff Sutherland: www.jeffsutherland.com
  Mike Cohn: www.mountaingoatsoftware.com
  Yahoo Groups: scrumdevelopment, XP, XPUK, agiletesting
Books:
  Agile Software Development with Scrum. Ken Schwaber and
  Mike Beedle, Prentice Hall, 2002.
  Agile Project Management with Scrum, Ken Schwaber,
  Microsoft Press, 2004
Prsentación Dra Ana Moreno: UPM- MAdrid

## Slide 24: Bibliografía
Proyectos Agiles.org, http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum